## Configuração
Data Atual
16 | NOME PROJETO: |  | MONOGRAFIAS
| DATA INICIO: | 2018-02-16
| DATA FIM: | 2018-03-01
sexta-feira

## Backlog
PRODUCT BACKLOG
URGENTE | RÁPIDO | DEPOIS
1 à 10 | 11 à 20 | 21 à 30
45 |  |  |  | 510
ID | NOME |  | IMPORTÂNCIA | ESTIMATIVA/MINUTOS | DEMONSTRAÇÃO | NOTAS
1 | BRIEFING |  | 1 | 30 | Definição do que o cliente deseja
2 | METERIAL OFERECIDO PELO CLIENTE |  | 11 | 30 | Obter os material que ele tiver para complementar
3 | DELIMITAÇÃO DO TEMA |  | 2 | 60 | Definindo o tema
4 | PREMISSAS |  | 3 | 60 | Definindo os problemas
5 | FORMATAÇÃO GERAL |  | 21 | 30 | formatação de conteúdo
6 | INTRODUÇÃO |  | 12 | 180 | Escrever os aaspectos gerais do trabalho
7 | JUSTIFICATIVAS |  | 13 | 30 | Buscar compreender todo o trabalho
8 | OBJETIVOS |  | 14 | 30 | Definir o que será desenvolvido
9 | REFERENCIAL TEÓRICO |  | 4 | 60 | Criar o sumário

## Sprints
| SPRINTS |  | PLANEJADO | EM PROGRESSO |  | LANÇADO
CADA SPRINT - 2 SEMANAS
| SPRINT | ATIVIDADES |  | INICIO | TÉRMINO | DURAÇÃO/MIN | STATUS | DATA RELEASE |  | TOTAL/MIN | SEG(1) | TERC(2) | QUAR(3) | QUIN(4) | SEXT(5) | SEG(6) | TERC(7) | QUAR(8) | QUIN(9) | SEXT(10)
URGENTE | 1 | BRIEFING |  | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 30 | LANÇADO |  |  | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | DELIMITAÇÃO DO TEMA |  | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 60 | LANÇADO |  |  | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | PREMISSAS |  | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 60 | LANÇADO |  |  | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | REFERENCIAL TEÓRICO |  | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 60 | LANÇADO |  |  | 60 | 10 | 30 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1
RÁPIDO | 2 | METERIAL OFERECIDO PELO CLIENTE |  | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 30 | LANÇADO |  |  | 30 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | JUSTIFICATIVAS |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 30 | LANÇADO |  |  | 30 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 8 | OBJETIVOS |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 30 | LANÇADO |  |  | 30 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 6 | INTRODUÇÃO |  | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 180 | LANÇADO |  |  | 180 | 60 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
DEPOIS | 5 | FORMATAÇÃO GERAL |  | 2018-03-01 |  | 30 | EM PROGRESSO |  |  | 30
[9 empty] | RESTANTE/MN | 510 | 335 | 297 | 285 | 265 | 245 | 237 | 233 | 229 | 225 | 221
TOTAL | [5 empty] | 510 |  |  | ESTIMADO/MIN | 510 | 459 | 408 | 357 | 306 | 255 | 204 | 153 | 102 | 51 | 0
[9 empty] | HORAS | 8.5 | 7.65 | 6.8 | 5.95 | 5.1 | 4.25 | 3.4 | 2.55 | 1.7 | 0.85 | 0

## Kanban
BACKLOG | FILA | FAZENDO | CONCLUÍDO
BRIEFING | PREPARAR QUESTÕES | PESQUISANDO PERGUNTAS | BRIEFING
OBTER DETALHES
DELIMITAÇÃO DO TEMA | PESQUISAR TEMAS ATUAIS | ESCOLHENDO TEMAS | DELIMITAÇÃO DO TEMA
PREMISSAS | DEFININDO AS PREMISSAS | JUSTIFICATIVA | PREMISSAS
OBJETIVOS
REFERENCIAL TEÓRICO | DEFININDO OS TÓPICOS | SUMÁRIO | REFERENCIAL TEÓRICO
METERIAL OFERECIDO PELO CLIENTE | OBTER MAIS INFORMAÇÕES | MATERIAL DE APOIO | METERIAL OFERECIDO PELO CLIENTE
JUSTIFICATIVAS | CAMPOS DA MONOGRAFIA | REDIGINDO E FORMATANDO | JUSTIFICATIVAS
OBJETIVOS | CAMPOS DA MONOGRAFIA | REDIGINDO E FORMATANDO | OBJETIVOS
INTRODUÇÃO | ESCREVENDO | CORRIGINDO | INTRODUÇÃO
FORMATAÇÃO GERAL | REVISANDO | CORRIGINDO